浙江省软科学项目结项程序及提交材料清单

根据《浙江省科技计划项目验收管理（暂行）办法》（浙科发计〔2005〕240号）文件的规定，凡经省科学技术厅批准立项、并获得省级科技经费资助的省级各类科技计划项目，在完成合同规定的任务后，均应申请组织验收。

一、提交项目结题材料的时间要求

省科技行政部门将通过项目管理系统在项目合同书（任务书）截止期前一个月自动提示项目负责人做好项目结题验收准备，并下达《项目结题验收通知书》。

项目负责人需在合同书规定完成日期后三个月内提出验收申请。项目需延期验收的，项目负责人应在合同书（任务书）规定的项目完成日期到期前30天

内提出书面报告，经项目归口管理部门签署意见后，报省科学技术厅批准。

二、项目结题（验收）提供的材料清单

1．项目验收申请书；

2．浙江省科技计划项目合同书；

3．项目研究主报告，含调研报告（送审稿）；

4．报告主要内容缩简本电子版（成果要报形式，5000字左右）；

5．项目实施工作总结和技术报告；

6．由项目承担单位财务或审计部门出具的项目经费财务决算报告或财务审计报告（须加盖财务或审计部门印章）；

7．与项目成果有关的领导批示、公开发表的论文和著作等（需标注为该项目成果）；

9.项目执行情况与绩效评价表；

7.项目验收证书（验收完成后上交，纸质5份）；

8．合同规定的其他材料。

上述研究报告（格式要求见附件）、领导批示、公开发表的论文和著作等材料请提交电子版一份，同时在科研管理系统内申请结题，上传相关电子文档。

三、项目结题（验收）程序

- 项目验收申请须填写验收申请书，并经归口管理部门审核同意，再报

省科技厅法规处审核后才可组织验收；对于省科技厅有关处室委托的项目，在提交前由负责委托的处室负责人签署意见后报省厅法规处，具体意见签署在计划处意见栏中。

2.项目验收须成立验收专家组，项目承担单位可以提出几名建议名单，我处会同计划处根据项目研究领域和方向，对专家名单审核增补，其中重点项目验收专家至少5人，一般项目3-5人。项目承担单位和参加单位人员不能作为验收组成员。同一单位的专家不超过2个。验收专家组由相关技术领域的专家、经济、财务专家和科技管理人员组成，相关技术领域的专家不少于三分之一。

3.验收形式分会议验收和通信评议两种形式，软科学项目原则上采用会议验收。会议验收一般由验收组织单位主持，必要时，省科技厅组织专家对有关项目进行集中验收。专家组形成的验收意见须有组长及副组长签字。

4.验收完成后5日内，项目负责人须通过网上申报系统将专家组验收意见报科技厅计划处申请公示（具体操作程序见科技厅主页“结果公示”栏目）。

5.验收结果经公示10日无异议后，项目负责人将验收申请书、研究报告、公开发表的文章著作、被有关部门采纳的政策意见和证明、专家组组长签字的验收意见（原件）及验收证书统一装订后送到学校科技处，由学校科技处统一到科技厅计划处办理验收证书编号及盖章。

附件：

1. 验收申请书

2．经费决算表

3. 项目执行情况与绩效评价表

4. 延期申请书

5. 验收证书

6. 科技厅项目验收公示发布操作手册

7. 省软科学计划项目研究报告格式要求

8. 学校纵向科研项目结项申请汇总表

科技处

2010.7