省哲学社会科学规划课题结项程序及提交材料清单

根据《浙江省哲学社会科学规划课题管理办法》的规定，获得省社科规划立项的课题，实行两级管理体制。浙江省哲学社会科学发展规划领导小组办公室（下称省社科规划办）全面负责省社科规划课题的管理，学校科技处在省社科规划办的指导下，具体负责管理我校省社科规划课题。

一、提交项目结题材料的时间要求及依据

项目组依据课题负责人与省社科规划办签订的《立项协议书》，按计划进度和质量要求完成研究任务后向学校科技处提交结题材料。

项目需延期验收的：(1)延期不超过半年的，须由课题负责人提出书面申请，经课题学校科技处审批后，报省社科规划办备案。(2)延期半年以上（含半年）的，须由课题负责人提出书面申请，经课题承担单位科研管理部门同意，报省社科规划办公室审批。应用对策类研究不接受延期申请，到期未完成者，一律撤题。

二、常规性课题、学科共建课题、后期资助课题结题（验收）提供的材料清单

1、提交《浙江省哲学社会科学规划课题鉴定结题审批书》纸质材料一式2份，电子文档1份，其中一份“所在单位审核意见”由所在学院（部门）主管领导签字、盖公章。

2、《成果要报》纸质材料一式2份，电子文档1份。《成果要报》主要内容为：该项目研究最具新意的观点，或最新调研实情，或对策建议。《成果要报》编写要求为：围绕一个问题，用简洁的文字，说明其基本观点，提出论据、论点并作简要阐述。字数为3000-5000字左右。要报结尾处注明课题编号、课题名称、最终成果名称、课题组主要成员等，并由项目负责人签字。

3、正式发表的论文2套（其中1套为期刊原件），有多篇论文发表的，择其主要的刊物递交原件，其他的可由科研管理部门对照原件，在复印件上审核盖章，递交复印件。正式出版的专著11本；如尚未正式出版，附书稿和正式出版合同各2份，待正式出版后再上交著作11本；研究报告原件以及被采纳、批阅或获肯定性批示等必要的佐证材料一式2份，证明材料要求原件。

4、《嘉兴学院纵向科研项目结项申请汇总表（人文社科）》电子文档1份。

三、省哲学社会科学规划课题结题程序

1、常规性课题、学科共建课题、后期资助课题

学校科技处依据《立项协议书》和《课题申报表》对提交的相应结题材料进行初审，审核通过后上报省社科规划办，由省社科规划办组织相关课题的成果鉴定、验收和结题工作。

2、省社科规划重大课题、文化研究工程课题最终成果必须进行鉴定，通过鉴定后方能验收结题。

（1）重大课题成果完成后，课题组先通过学校科技处向省社科报送一份研究成果，由省社科规划办公室邀请部分专家对成果初稿进行审核。待课题组根据专家审读意见对初稿进行修改后，方可申请鉴定。申请课题鉴定时须提供完整的课题成果（包括阶段性研究成果）6份，成果要报、课题结题审批书各2份。

（2）文化研究工程课题成果完成后，课题组向学校科技处报送完整的课题成果（包括阶段性研究成果）4份、成果要报和课题结题审批书各2份，提出课题鉴定申请，科技处初审后上报省社科规划办。

3、预立项课题待课题正式立项文件公布后，按要求办理结题手续。

四、成果鉴定、验收和结题的标准

1、申报时最终成果形式选择为多项的，需同时达到相应成果形式的结题要求，否则不予结题。例如成果形式为研究报告和论文的，论文要发表，并且研究报告要满足结题要求中所规定的条件。

（1）常规性课题、学科共建课题、后期资助课题、省社科重点研究基地课题、专项研究课题等（有特别规定的除外），最终成果形式为论文的，要求公开发表，否则不予结题。最终成果形式为著作的，要求公开出版。但因为著作出版有一个周期的问题，所以允许课题负责人拿完成的书稿加上出版社正式的出版合同申请结题，对这种情况，可以视为课题完成，但不发结题证书，也不拨付后续经费，著作正式出版后再办理正式的结题手续。成果形式为研究报告的，必须达到以下三个要求之一，否则不予结题：①有省级领导的肯定性批示；②相关实际工作部门使用采纳；③送交相关部门领导批阅。

（2）重点课题如成果形式为论文的，要求至少一篇在一级刊物上发表（参照浙江大学刊物核定级别标准），研究报告要求厅级主要负责人签署肯定性意见或被厅级以上的实际工作部门应用采纳（都需加盖公章证明）。

2、所有省社科规划课题最终成果，在正式出版、公开发表或向有关领导、决策部门报送时，均应在醒目位置标明“浙江省哲学社会科学规划课题研究成果”字样。无此字样，省社科规划办不拨付预留经费，不颁发《结题证书》。

未通过鉴定的，允许课题组在半年内对成果进行修改，并重新申请鉴定；重新鉴定仍不能通过的，按撤项处理。

五、凡有下列情形之一者，经省社科规划办报批后，撤销课题：

1、研究成果有严重政治问题；

2、研究成果未通过第一次鉴定，经修改后仍未能通过第二次鉴定；

3、剽窃他人研究成果；

4、擅自更改研究内容和计划；

5、无故不完成研究任务；

6、逾期不提交延期申请，或延期一年到期仍未完成研究任务；

7、严重违反财务制度。

被撤销课题的负责人三年内不得再申报省社科规划课题。因课题负责人出国、生病、死亡或其他原因而要求中止的课题，或按规定予以撤销的课题，应追回已拨经费。

嘉兴学院科技处

二O一二年三月

附件1：浙江省哲学社会科学规划课题鉴定结题审批书

附件2：成果要报模版一

附件3：成果要报模版二

附件4：省社科课题重要事项变更审批表

附件5：纵向科研项目结项申请汇总表